## Sheet1
Nhóm 5: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
TASK | RESPONSIBLE | START | END | DAYS | STATUS
Lập kế hoạch | Nguyễn Trung Trực | 14/9 | 18/9 | 5 | Completed
Thu thập yêu cầu | Mang Châu Triệu | 15/9 | 18/9 | 4 | Completed
Phân tích thiết kế hệ thống | Phạm Minh Tuấn | 19/9 | 23/9 | 5 | Completed
Thiết kế database | Lê Văn Vượng | 22/9 | 28/9 | 7 | Completed
Hợp nhóm | Nhóm | 29/9 | 29/9 | 1 | Completed
Code View | Mang Châu Triệu | 30/9 | 19/10 | 20 | In Progress
Code Model | Phạm Minh Tuấn | 30/9 | 19/10 | 20 | In Progress
Code Controller | Nguyễn Trung Trực | 30/9 | 19/10 | 20 | In Progress
Demo | Lê Văn Vượng | 20/10 | 20/10 | 1 | Not Started
Fix Bug | Nguyễn Trung Trực | 21/10 | 27/10 | 7 | Not Started
Launch |  | 30/10 | 30/10 | 1 | Not Started